附件8

四川卫生康复职业学院

科研培育基金项目管理办法

第一章 总则

第一条  为加快培育和造就综合素质和创新意识强、能成为科研骨干的教师队伍，鼓励教师积极开展科学研究，努力提高学术水平，提升申报高层次项目的竞争力，学院特设立“四川卫生康复职业学院科研培育基金项目”（以下简称培育基金），并制定本管理办法。

第二条  培育基金管理的指导原则是：以人为本、鼓励创新，支持人才成长和项目研究有机结合；公平公正、择优立项；统筹规划，合理布局。

第三条  培育基金项目施行主管院长负责制的两级管理制，学院科研处为一级管理单位，是学院主管科技工作的职能部门，具体对学院的科研项目工作实施全过程管理，包括科研项目组织、申请、计划任务下达；科研项目经费使用情况监督；科研项目执行情况检查、监督；科研项目结题、验收；科研项目奖励的审核、发放等工作。处室、系部为二级科研管理部门，处室、系部负责人或专职科研管理人员负责配合学院教务处对本部门科研项目的申报、计划任务落实、监督、协调等进行管理。

第四条  培育基金项目资助经费：人文社科类为0.7万元/项，自然学科类(含技术应用类)为1.0万元/项，由科研处、计财处和审计部门共同监督管理。

第二章  项目组织

第五条  科研处根据学院项目指南，及时在学院范围内统一部署组织申报青年基金科研项目。

第六条  学院科研指导委员会兼顾学科平衡，根据“公正合理、科学评议、支持创新”的原则，采用无记名投票方式对项目进行评审，保证项目立项质量，确定拟资助项目。科研处根据科研指导委员会通过的结果公布资助项目。

第七条  项目要体现有限目标、有限规模和重点突出的原则，重视学科交叉与渗透，积极开展实质性的合作与交流。项目研究期限为1至2年。

第三章  项目申请、评审与立项

第八条   培育基金项目申报者应具备以下条件：

1.热爱祖国，坚持四项基本原则，学风优良，治学严谨，具有强烈的事业心和团队精神。

2.具有较大的发展潜力，对拟开展的研究工作有创新性构想，有充分的时间和精力从事研究工作。

第九条  专业技术人员作为项目负责人同期申请培育基金科研项目的数目限为一项。正在承担其他院内项目负责人的，不能再作为项目负责人申请，如当年能够按时结题的，可提出或参加新的申请，但新批项目需在原项目正式结题后方可启动。

第十条  申请者应本着严谨、求实、求真的科学态度申请项目。按要求填写项目申报申请书，经二级科研管理部门审核、论证并签署意见后统一上报科研处。二级科研管理部门必须对申报项目的科学性、创新性、真实性、可行性予以把关，确保申请项目的质量。

第十一条  凡与外单位进行协作的项目，申请者需向科研处提供相关材料备案，科研处组织科研指导委员会专家对申请的科研项目进行审查，审核批准并签订相应合同后方可实施。

第十二条 科研处负责对项目申请进行初审。对不符合项目指南和项目申请要求的，要求其进行更正，如拒绝更正者，不予继续评审。

第十三条 科研处将申请书提交科研指导委员会审议，根据需要可特邀部分同行专家参加评审。申请者一般须到会答辩。

第十四条 培育基金建议资助的项目须以科研指导委员会到会人员超过半数投票通过的方式予以确定。

第四章  项目实施管理

第十五条 培育基金项目获准立项后，项目负责人应与学院签订《四川卫生康复职业学院科研项目合同书》（以下简称《合同书》）。《合同书》经二级科研管理部门签署意见后，按规定时间报送至学院科研处、计财处、审计部门审查，作为拨款和检查的依据。

第十六条  培育基金项目获准立项后，项目负责人应严格按计划开展研究，按要求作好科研记录。二级科研管理部门应积极创造研究条件保证计划任务的完成。

第十七条  与外单位协作项目按合同制管理。在项目组与对方商谈的基础上，由学院与对方签订合同。凡以学院名义承接的合同制项目，法人代表系四川卫生康复职业学院法人代表。

第十八条  学院科研处、计划财务处、审计部门共同对本项目负有监督、管理、保证的责任，应保证项目人员的稳定、项目实施条件的落实、监督项目的实施和经费的使用。

第十九条  培育基金项目的实施过程和经费管理按《四川卫生康复职业学院科研项目管理办法》和《四川卫生康复职业学院科研经费管理办法》执行。

第二十条 培育基金项目完成后鉴定、结题按《四川卫生康复职业学院科研项目验收管理办法》执行。

第五章  奖惩

第二十一条  对于做出突出成绩和取得明显效益的项目，学院给予奖励。

第二十二条  对于完成比较优秀的项目，学院将对其申报其他项目给予优先考虑，并作为晋职晋升及各项考核的优选条件。

第二十三条  不能完成培育基金项目合同规定的任务或者项目研究结果未能通过鉴定或验收，违反项目合同的，由项目负责人承担主要责任，按照合同规定进行处理。同时，科研处撤消该项目立项。对撤销的项目，由项目负责人负责退回相应的资助经费，项目负责人两年内不得申报学院横向、纵向科研项目。

第二十四条  对完成质量较差、未通过结题验收及项目，学院收回结余经费，暂停和限制其次年项目申报，并在全校范围内予以通报批评。

第六章  附  则

第二十五条  凡受本培育基金资助的项目，研究所形成的论文、专著等成果应按学院名称予以标注。

第二十六条  本办法自公布之日起实施，由学院科研处负责解释。